## 工事安全計画書
事業所の名称
所 長 名 |  | 殿 | [8 empty] | 会 社 名
[11 empty] | 現場代理人 |  |  | ㊞
（現場責任者）
年 月 日 | [16 empty] | 作成
工 事 安 全 衛 生 計 画 書
工事安全衛生方針
工事安全衛生目標
工 種 |  |  | 工種別工事期間 | [11 empty] | 日常の安全衛生活動
資機材・保護具・資格の区分／その種類
主な使用機械設備
主な使用機器・工具
主な使用資材
使用保護具
有資格者・配置予定者
作業内容 （工種を踏まえた 作業の種類） |  |  | どんな危険があるのか ＜予想される災害＞ 危険・有害要因 | [5 empty] | こうすれば防げる ＜安全衛生対策＞ 特定した危険・有害要因の除去又は低減策 | [6 empty] | 備 考
注） ① 事業者としての主な実施内容を記載する。 ② この記載欄が不足の場合は別紙（又はこの記載欄に示す内容を織込んだ作業手順書）を添付。 ③ 安全衛生関係法令上の措置事項は印を付す。
職 名 |  |  |  | 氏 名 |  |  | 再下請会社の関係者の職名・氏名・会社名等
店社 | 安全衛生担当責任者 | [5 empty] | 職 名 |  |  | 氏 名 |  |  | 再下請会社名
| 工事担当責任者 | [11 empty] | 次
次
事業所 | 現場代理人 | [11 empty] | 次
| 安全衛生責任者 | [11 empty] | 次
| 職 長 | [11 empty] | 次
次
[6 empty] | 元請工事業者提出書類一覧 |  |  |  |  | 注） □は、レ点でチェック。
□建設業法・雇用改善法等に基づく届出書 |  |  |  |  | □下請業者編成表 |  |  | □作業員名簿 |  |  |  |  | □持込機械等（ ）使用届
□持込機械等（電動工具）使用届 |  |  |  |  | □持込機械等（電気溶接機）使用届 |  |  | □移動式クレーン使用届 |  |  |  |  | □車両系建設機械使用届
□工事・通勤用車両届 |  |  |  |  | □有機溶剤・特定化学物質等持込使用届 |  |  | □火気使用届 |  |  |  |  | □
□送出し教育実施報告書 |  |  |  |  | □新規入場時等教育実施報告書 |  |  | □ |  |  |  |  | □
□（ ）作業計画書 |  |  |  |  | □（ ）作業計画書 |  |  | □（ ）作業手順書 |  |  |  |  | □（ ）作業手順書
□安全衛生計画書 |  |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  |  |  | □

## 記載例
事業所の名称 |  | 株式会社松村組 東天満ビル工事事務所
所 長 名 |  | 夏 川 二 郎 殿 | [10 empty] | 会 社 名 |  |  | 大 山 建 設 株式会社 ㊞
[13 empty] | 現場代理人 |  |  | 中 島 明 ㊞
（現場責任者）
2006-07-08 | [18 empty] | 作成
工 事 安 全 衛 生 計 画 書
工事安全衛生方針 |  |  | ・ 当社及び作業所の安全衛生ルールを順守
・ 特定した危険有害要因に対しての実施事項（除去・低減策）の実施
・ 作業開始前、作業中の安全状態の指差し確認
工事安全衛生目標 |  |  | ・ 墜落危険作業では安全帯を使用（使用率 １００％）する。
・ 移動式クレーン災害ゼロの実現のため、移動式クレーンの旋回範囲への立入禁止、アウトリガーの張出し、適正な玉掛けを徹底する。
・ ＫＹ活動における「私たちはこうする」を全員で順守し、不安全行動を排除する。
工 種 |  |  | 工種別工事期間 | [13 empty] | 日常の安全衛生活動
|  |  | ７月１・２週 |  |  |  | ７月３・４週 |  |  |  |  | ８月１・２・３週
足場組立て工事 | [16 empty] | ・安全ミーティング ・ＫＹＫ ・作業中の指揮・監督 ・安全工程打合せ会 ・終業時片付け ・作業終了報告
鉄筋組立て工事
資機材・保護具・資格の区分／その種類
主な使用機械設備 |  |  | 積載型移動式クレーン、鉄筋切断機、鉄筋曲げ機
主な使用機器・工具 |  |  | ハンマ、ラチェット、玉掛ワイヤロープ、手ハッカー
主な使用資材 |  |  | 枠組み足場材、鉄筋、結束番線
使用保護具 |  |  | 保護帽、安全帯、安全靴、手袋（軍手・革）
有資格者・配置予定者 |  |  | 移動式クレーン運転免許者、玉掛技能講習修了者、合図者、鉄筋組立て作業指揮者（職長）
作業内容 （工種を踏まえた 作業の種類） |  |  | どんな危険があるのか ＜予想される災害＞ 危険・有害要因 | [6 empty] | こうすれば防げる ＜安全衛生対策＞ 特定した危険・有害要因の除去又は低減策 | [7 empty] | 備 考
足場組立て作業 |  |  | 作業時に足場材を落下させる。 | [6 empty] | 作業場所周辺を立入り禁止にする。
〃 |  |  | 足場組立て時に、墜落する。 | [6 empty] | 手すり先行枠組足場を採用。◎作業中は安全帯を使用する。
鉄筋組立て作業 |  |  | 鉄筋切断機・曲げ機で負傷する。 | [6 empty] | ムリな姿勢での作業をしない。
〃 |  |  | 鉄筋を落下させる。 | [6 empty] | 上下作業の禁止、作業場所周辺を立入り禁止にする。
移動式クレーン作業 |  |  | 積載型移動式クレーンが転倒する。 | [6 empty] | ◎アウトリガーを最大に張り出す。
〃 |  |  | つりに荷が落下する。 | [6 empty] | 玉掛け確認・地きり時確認・旋回範囲立入り禁止をする。
注） ① 事業者としての主な実施内容を記載する。 ② この記載欄が不足の場合は別紙（又はこの欄に記載する内容を織込んだ作業手順書）を添付。 ③ 安全衛生関係法令上の措置事項は印を付す。
職 名 |  |  |  | 氏 名 |  |  |  | 再下請会社の関係者の職名・氏名・会社名等
店社 | 安全衛生担当責任者 |  |  | 鈴 木 四 郎 |  |  |  | 職 名 |  |  | 氏 名 |  |  |  | 再下請会社名
| 工事担当責任者 |  |  | 山 本 五 郎 |  |  |  | 職長兼オペレーター |  |  | 山 下 三 郎 |  |  |  | ２次 株式会社 山下組
次
事業所 | 現場代理人 |  |  | 中 島 明 | [10 empty] | 次
| 安全衛生責任者 |  |  | 〃 | [10 empty] | 次
| 職 長 |  |  | 間 島 健 児 | [10 empty] | 次
次
[6 empty] | 元請工事業者提出書類一覧 | [6 empty] | 注） □は、レ点でチェック。
建設業法・雇用改善法等に基づく届出書 |  |  |  |  | 下請業者編成表 |  |  |  | 作業員名簿 | [5 empty] | □持込機械等（ ）使用届
持込機械等（電動工具）使用届 |  |  |  |  | □持込機械等（電気溶接機）使用届 |  |  |  | □移動式クレーン使用届 | [5 empty] | □車両系建設機械使用届
□工事・通勤用車両届 |  |  |  |  | □有機溶剤・特定化学物質等持込使用届 |  |  |  | □火気使用届 | [5 empty] | □
送出し教育実施報告書 |  |  |  |  | 新規入場時等教育実施報告書 |  |  |  | □ | [5 empty] | □
（移動式クレーン）作業計画書 |  |  |  |  | □（ ）作業計画書 |  |  |  | （足場組立・解体）作業手順書 | [5 empty] | （鉄筋組立て）作業手順書
安全衛生計画書 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | [5 empty] | □
レ
レ
レ
レ
レ
レ
レ
レ
レ
レ