## 基礎情報入力
元請記入欄 |  | 一次下請け記入欄
|  | 作成年月日 | 2007-05-10
工事名 | 但馬道路改良工事
会社名 | 株本建設工業株式会社
作業所名 | 但馬道路改良
発注者 | 兵庫県但馬県民局
統括安全衛生責任者 | 株本太郎
現場所長 | 株本太郎
監理(主任)技術者 | 株本次郎 | 会社名 | 浜坂建設株式会社
作業時間 | 8時00分から | 住所 | 兵庫県美方郡新温泉町浜坂
| 17時00分まで |  | 106-1番地
|  | 社長・代表者 | 代表取締役 社長 | 浜坂一郎
|  | 安全衛生責任者 | 浜坂次郎
安全工程打合わせ | 0.53125 | 店社安全担当者 | 浜坂三郎
|  | 雇用管理責任者 | 浜坂四郎
|  | 現場代理人 | 浜坂五郎
|  | 主任技術者 | 浜坂六朗
専門技術者
| 印刷不要 | 電話番号 | 0796-00-1111
FAX番号
|  | 工事期間 自 | 2006-05-01
|  | 至 | 2006-10-31
|  | 契約日 | 2006-04-20
|  | 主なる工種 | 切土工 10000m3、盛土工 8000m3、残土処理工2000m3、排水工 100ｍ
現場擁壁工 2箇所、ブロック積工 200m2 法面工 3000m2
仮設工 1式

## 書類早見表
書 類 早 見 表 |  |  | 印刷不要
※ 使用方法：必要な書類の書類名をクリックして下さい。
リンクが設定してありますので、そのページが開きます。
| 書 類 名 |  |  | 要印刷
| 表紙 | 協力会社安全関係提出書類 表紙 |  | ○
| 1 | 業者活動内容及び作業所確認表 |  | ○
| 2 | 協力会社の皆さんへ
| 3 | 協力会社安全関係提出書類一覧表（様式－１） |  | ○
| 4 | 立入禁止措置等一覧表
| 5 | 安全衛生管理念書(様式－２） |  | ○
| 6 | 新規に入場される皆さんへ（様式－４）
| 7 | 送り出し教育実施報告書(様式第７号） |  | ○
| ８ | 作業手順書 |  | ○
| ９ | 女子・少年者の就業禁止一覧表
| １０ | 年少者及び高齢者就労報告書(様式－１３） |  | ○
| １１ | 施工体制台帳作成建設工事の通知（全建統一様式第２号）
| １２ | 建設業法・雇用改善法等に基づく届出書(下請負人等通知書)(全建統一様式第１号－甲） |  | ○
| １３ | 下請負業者編成表(全建統一様式第1号－乙） |  | ○
| １４ | 協力会社安全衛生自主管理計画書 作成ポイント
| １５ | 工事安全衛生計画書(全建統一様式第６号） |  | ○
| １６ | 作業員名簿（説明）
| １７ | 作業員名簿(全建統一様式第５号） |  | ○
| １８ | 有資者報告書（様式－８） |  | ○
| １９ | 有資格者、免許、技能講習修了証の写 |  | ○
| ２０ | 移動式クレーン作業計画・打合せ記録 |  | ○
| ２１ | 車両系荷役運搬機械作業計画 |  | ○
| ２２ | 車両系建設機械作業計画 |  | ○
| ２３ | (移動式クレーン・車両系建設機械等）使用届(全建統一様式第9号） |  | ○
| ２４ | 持込機械等（電動工具・電気溶接機等）使用届(参考様式第６号） |  | ○
| ２５ | リース車両系建設機械持込時指示書(様式－１１） |  | ○
| ２６ | （工事・通勤）用車両届 (参考様式第８号） |  | ○
| ２７ | 火気使用願（参考様式第９号） |  | ○
| ２８ | 有機溶剤・特定化学物質等持込使用届（全建統一様式第１１号） |  | ○
| ２９ | 事業主・一人親方等就労届 |  | ○
| ３０ | 店社自主安全衛生パトロール点検表 |  | ○

## 表紙
協力会社
安全関係提出書類
株本建設工業株式会社
|  |  | 但馬道路改良 |  | 工事作業所
統括安全衛生責任者 |  |  |  | 株本太郎
会社名 |  | 浜坂建設株式会社
| 安全衛生責任者 |  |  | 浜坂次郎
| 店社安全担当者 |  |  | 浜坂三郎
| 電話番号 |  |  | 0796-00-1111

## 業者活動内容及び作業所確認表
取 扱 要 領
（１）この書類は工事着手５日前迄に当社作業所長宛に提出する。
（２）当社発注の担当工事の施工にあたり、作業所統括安全衛生責任者（作業所長）あて、
｢提出書類一覧表｣にもとづいて必要な書類を提出して下さい。
（３）この「提出書類一覧表ファイル」は、作業所統括安全衛生責任者の指示に従って使用
して下さい。
（４）ファイルされている各用紙は一枚ずつですので、枚数不足のときはコピーして下さい。
また、このファイルを原本として自社に保管し、コピーしたものを当社の各作業所へ
提出しても結構です。
（５）この「提出書類ファイル」は、経営者自主パトロール時や災害防止協議会等で来所時
に内容を見直し、差し替えを行ない、常に刷新された状態で保管してください。なお
安全衛生責任者（工事担当者）は、下表により刷新状況を確認して下さい。
業者活動内容及び作業所確認表
（該当欄に押印のこと）
活 動 内 容 | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月
| 業者 | 作業所 | 業者 | 作業所 | 業者 | 作業所 | 業者 | 作業所 | 業者 | 作業所 | 業者 | 作業所
経営者自主ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
災害防止協議会時
その他の活動時
活 動 内 容 | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月
| 業者 | 作業所 | 業者 | 作業所 | 業者 | 作業所 | 業者 | 作業所 | 業者 | 作業所 | 業者 | 作業所
経営者自主ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
災害防止協議会時
その他の活動時
活 動 内 容 | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月
| 業者 | 作業所 | 業者 | 作業所 | 業者 | 作業所 | 業者 | 作業所 | 業者 | 作業所 | 業者 | 作業所
経営者自主ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
災害防止協議会時
その他の活動時
書類早見表へジャンプ

## 協力会社の皆さんへ
協力会社の皆さんへ
この度、当社の工事を受注され、施工に協力願うことになりご同慶の至り
です。
ついては、貴社労働者の安全衛生管理を適正に行うようお願いするととも
に、当社としても、その状況を把握しておきたいので、工事下請基本契約約
款に基づくものを含め別紙（協力会社安全関係提出書類一覧表）にある書類
を提出していただきます。
提出書類には、提出時期が異なるものがありますので、下記事項参照のう
え、遺漏なきよう願います。
記
１．提出書類のうち、提出時期が着手前とあるものは、工事受注後すみ
やかに提出して下さい。
２．提出部数で、正副１部とある書類の、副１部は提出書類一覧表と共に
貴社にて保管して下さい。
３．提出時期が着手前以外のものは、その都度当社現場係員に提出して
下さい。
４．用紙が不足する場合には、コピーして使用して下さい。
５．着手前提出の書類は、安全関係提出書類表紙に貴社名等を記入し、
提出して下さい。
書類早見表へジャンプ

## 協力会社安全関係提出書類一覧表
様式－１
協力会社安全関係提出書類一覧表
No. | 書類名 | 提出部数 | 提出時期 | 提出チェック
1 | 安全衛生管理念書(様式-2) | 正 １部 | 着手前
2 | 新規入場時等教育実施報告書(全建統一様式7号) | 正 １部 | 着手前、変更時
3 | 新規入場者調査票(参考様式第4号) |  | 追加時、その都度
4 | 作業手順書 | 正 １部 | 〃 〃
5 | 年少者及び高齢者就労報告書(様式－13) | 正 １部 | 〃 〃
6 | 施工体制台帳作成建設工事の通知(全建統一様式2号)
7 | 建設業法・雇用改善法等に基づく届出書(変更届) (全建統一様式第1号－甲) | 正 １部 | 〃 〃
建設業許可証・主任技術者等資格・建退共加入等の各写しを添付。二次下請業者がある場合は、注文書・請書も付すること。
8 | 下請負業者編成表(全建統一様式第1号－乙) | 正 １部 | 〃 〃
9 | 工事安全衛生計画書(全建統一様式第6号) | 正 １部 | 〃 〃
10 | 作業員名簿(全建統一様式第5号) | 正 １部 | 〃 〃
11 | 有資格者報告書(様式－8) | 正 １部 | 〃 〃
有資格者、免許、技能講習修了証の写し
12 | 等使用届(全建統一様式第9号) | 正 １部 | 〃 〃
13 | 持込機械等 等使用届(参考様式第6号) | 正 １部 | 〃 〃
14 | リース 持込時指示書(様式－11) | 正 １部 | その都度
15 | 用車両届(参考様式第8号) | 正 １部 | その都度
16 | 火気使用願(参考様式第9号) | 正 １部 | その都度
17 | 有機溶剤・特定化学物質等持込使用届 (全建統一様式第11号) | 正 １部 | その都度
18 | 事業主・一人親方等就労届 | 正 １部 | その都度
19 | 店社自主安全衛生パトロール点検表 | 正 １部 | その都度
20 | 上乗せ保険 | 有 ・ 無
写 1部
書類早見表へジャンプ
備 考
移動式クレーン 車両系建設機械
持込時指示書 （対運転者及び 運転者変更時）
電動工具 電気溶接機
移動式クレーン 車輌系建設機械 高所作業車 不整地運搬車
工 事 通 勤

## 立入禁止措置等一覧表
立入禁止措置等一覧表
該 当 箇 所 等 |  | 表示掲示 | 措 置 |  | 関係法規
|  |  | 関係者以外 | 禁止区域
|  |  | 立入禁止 | 設置等
足場組立、解体、変更 | つり足場、張出し足場、５ｍ以上の足場 |  | ○ |  | 則564
高所作業 | 墜落のおそれのある箇所 |  | ○ |  | 則530
上下作業 | 物体の落下の危険があるとき |  |  | ○ | 則537
土止め支保工 | 切りばり、腹おこしの取付け、取外し |  | ○ |  | 則372
明かり掘削 | 地山の崩壊、土石落下の危険があるとき |  |  | ○ | 則361
| バケット、アーム等に接触のおそれのある箇所 |  |  | ○ | 則158
型枠支保工 | 組立、解体箇所 |  | ○ |  | 則245
トンネル掘削 | コソク作業箇所、支保工補強作業箇所 |  | ○ |  | 則386
| 車両、バケット、アーム等に接触のおそれのある箇所 |  |  | ○ | 則158、205
砕石作業 | 掘削箇所の下方、運搬、小割機械に接触 |  |  | ○ | 則411、415
荷役作業 | 100㎏以上の荷の積卸し、はいつけ、はいくずし箇所 |  | ○ |  | 則420、433
伐木作業 | 作業を行っている下方 |  |  | ○ | 則481
鉄骨の組立 | 作業を行う区域（高さ５ｍ以上のもの） |  | ○ |  | 則517の3
木造建築物の組立等 | 作業を行う区域（高さ５ｍ以上のもの） |  | ○ |  | 則517の6
工作物の解体・破壊 | 高さ５ｍ以上のコンクリート工作物の解体・破壊作 |  | ○ |  | 則517の10
| 業区域 |  | ○
| ブレーカーを用いた工作物の解体・破壊作業区域 |  | ○ |  | 則171の4
作業構台の | 作業を行う区域 |  | ○ |  | 則575の7
組立、解体、変更
危険個所 | 火災・爆発の特に危険な場所 | ○ | ○ |  | 則288
ずい道等 | 可燃性ガス濃度が爆発下限界の30％以上 | ○ | ○ |  | 則389の8
高気圧作業 | 気閘室、作業室 | ○ | ○ |  | 高則13、則640
衛生上の有害箇所 | ガス、蒸気、粉じん、高温、低温、有害光線等 | ○ | ○ |  | 則585、586
| ＣＯ21.5％、Ｈ2Ｓ10ppmを越える、Ｏ218％未満 | ○ | ○ |  | 則585
酸素欠乏症等 | 酸素欠乏危険場所又はこれに隣接する場所での作業 | ○ | ○ |  | 酸則9
| 酸素欠乏又は硫化水素中毒のおそれが生じたとき | ○ | ○ |  | 酸則14、則640
| 酸素欠乏空気漏出を発見したとき |  |  | ○ | 酸則24
事故現場 | 事故により有機溶剤中毒発生のおそれのあるとき | ○ |  |  | 有則27、則640
放射線業務 | 管理区域 | ○ | ○ |  | 電則3
クレーン・デリック | 組立、解体作業区域 | ○ | ○ |  | ク則33、118
| ワイヤーロープの内角側 |  |  | ○ | ク則28、114
| リフティングマグネットを用いたつり荷の下 |  |  | ○ | ク則29、115
移動式クレーン | ジブの組立・解体作業区域 | ○ | ○ |  | ク則75の2
| リフティングマグネットを用いたつり荷の下 |  |  | ○ | ク則74
エレベーター | 組立、解体作業区域 | ○ | ○ |  | ク則153
建設用リフト | 組立、解体作業区域 | ○ | ○ |  | ク則191
| 搬器の昇降による危険個所 |  |  | ○ | ク則187
| ワイヤーロープの内角側 |  |  | ○ | ク則187
ゴンドラ | 作業箇所の下方 | ○ | ○ |  | ゴ則18
車両系建設、運搬機械 | 接触のおそれのある箇所 |  |  | ○ | 則151の7、158
不整地運搬車、構内 | 100㎏以上の荷の積卸し箇所 |  | ○ |  | 則151の48、151の62､
運搬車、貨物自動車 |  |  |  |  | 151の70
杭打、杭抜機、ボー | ワイヤーロープ屈曲部内側 |  |  | ○ | 則187
リングマシン
コンクリートポンプ車 | コンクリート吹出しによる危険個所 |  |  | ○ | 則171の2
（注）１．表示・掲示が措置と重複するものは、措置の方法として法規に明記されているものである。
２．措置の方法としては、柵、ロープ等の設置、注意標識の掲示、監視員の配置等がある。
書類早見表へジャンプ
（指定者以外）

## 安全衛生管理念書
様式－２
2007-05-10
（５）貴社で行なう災害防止協議会、教育及び行事等には進んで参加するとともに、
事業所の名称 |  | 但馬道路改良 |  |  | 作業所 | [6 empty] | 弊社においても同種会議及び行事を企画し、さらに自主的に現場パトロールを
実施致します。
所 長 名 |  | 株本太郎 |  |  | 殿
（６）安全衛生教育を自主的に実施する
①雇入時教育 ②作業内容変更時教育 ③特別教育 ④職長教育
[5 empty] | 下請負人 |  |  |  | 浜坂建設株式会社
（７）安全設備（仮設備を含む）については、自主的に設備いたしますが特に貴社よ
[5 empty] | 住所 |  |  |  | 兵庫県美方郡新温泉町浜坂 |  |  | り指示がある場合は、その指示に従い実施するとともに保守については確実にこ
[9 empty] | 106-1番地 |  |  | れを行ないます。
[5 empty] | 氏名 |  |  |  | 代表取締役 社長
[9 empty] | 浜坂一郎 |  | 印 | （８）弊社持込みの機械、器具類で法令で規制をうけるものは、使用に先立ち貴社
現場責任者に検査証等を提示し、確認を得たものでなければ使用致しません。
| １．予定工事期間 |  | 自 | 2006-05-01 |  | ～ | 至 | 2006-10-31
（９）弊社持込み及び貴社貸与の機械、器具類については法令で規制をうけるものは、
常に点検整備し、貴社貸与のものについて異常を認めた場合は、貴社責任者に
| ２．主なる工種 | [10 empty] | 報告し、指示を受けます。
切土工 10000m3、盛土工 8000m3、残土処理工2000m3、排水工 100ｍ
| 現場擁壁工 2箇所、ブロック積工 200m2 法面工 3000m2 | [10 empty] | （10）保護帽その他必要とする保護具は、弊社の責任において調達整備し、従業員
| 仮設工 1式 | [10 empty] | に確実に使用させます。
| 貴社の注文にかかる工事を施工するに当り、労働者の使用に際しては、労働安全衛生法、 | [10 empty] | （11）担当工事現場の整理整頓及び跡片付けは、弊社の責任において確実に行ない
| 同規則、その他関係法令に定められた事業者として義務を遂行するほか、特に安全衛生 | [10 empty] | ます。
管理については下記条項を遵守履行いたします。
（12）工事現場内の火気使用については、責任者を定めて管理を行ないます。
2.貴社より請負った工事を弊社が更に下請施工させる場合は、この念書の諸事
| 記 | [10 empty] | 項については弊社が責任をもって確実に履行させます。
3.この念書の諸事項に違反して貴社に損害を与えた場合及び万一弊社の責によ
| １．安全衛生について | [10 empty] | って災害が発生したときは、一切の責任は弊社において負うことを確約いた
| （１）貴社の統括安全衛生責任者、安全管理者、衛生管理者その他安全衛生関係者の指 | [10 empty] | します。
示に従います。
| （２）弊社の担当工事現場ごとに法令に定める作業主任者を選任し、氏名を貴社に届出 | [10 empty] | （13）作業所で働く者のうち、労働者でない者（一人親方および中小事業主）につ
| ます。 | [10 empty] | いては、労災保険法による特別加入制度を利用した労災保険の加入の有無を確
認する。
（３）車両の運転、クレーン・デリック・玉掛作業、ガス溶接・溶断・火薬取扱、電気
| 工事等法令に定める免許又は資格の必要な作業においては、それぞれ有資格者に実 | [10 empty] | （14）災害発生時は必ず報告し、適正な労災手続きをする。
施させるとともに名簿を貴社に届出ます。又貴社より要求ある場合は、資格証を提
示致します。
| （４）弊社従業員については、法規に決められた健康診断を実施致します。 | [10 empty] | 以 上
書類早見表へジャンプ
安全衛生管理念書

## 新規に入場される皆さんへ
様式－４
《新規に入場される皆さんへ》
今日からこの現場で働く皆さんご苦労様です。
私達は皆さんと一緒に力を合わせて、この工事を無災害で工期内に完成させなければなりません。
そのためには皆さん一人一人がこの現場の状況を良く知って頂きお互い良く話し合い「ケガ」を
しないよう細心の注意力が必要です。
安全はあなたとあなたの家族の為のものです。
無災害で仕事が完了するようご協力をお願い致します。
作 業 員 心 得
１．作業時間は原則として |  |  | 8時00分から |  | 17時00分まで | です。
２．朝礼・体操・ミーティングには、全員が参加して下さい。
尚、体調が悪い時は申し出て下さい。
３．服装は作業に適したものを着用して下さい。
４．保護帽のあごひもは確実に締めて下さい。
５．高所作業は、安全帯を必ず使用して下さい。
６．必要な作業には、手袋、めがね、マスク、耳栓、救命胴衣等の保護具を必ず使用して下さい。
７．使用する機械・設備は、毎日の作業開始前に必ず点検して下さい。
８．災害防止用の安全設備・装置は、勝手に外さないで下さい。
９．作業範囲・順序・方法等は、打合せの通り行い、じぶんだけの判断や思いつきで勝手な行動
はしないで下さい。
10．資格の必要な作業や運転は、必ず有資格者が行って下さい。
11．次の場合は危険ですので立ち入らないで下さい。
イ | クレーン等による吊荷の下
ロ | 旋回する機械等の作業半径内
ハ | ワイヤーロープの屈曲部内側
ニ | 高所作業で墜落のおそれのある場所
ホ | 上下作業で飛来・落下のおそれのある場所
ヘ | 地山の崩壊、土石の落下のおそれのある場所
ト | 事故現場
12．危険があるときは、直ちに作業を中止し、退避して下さい。
退避の合図があたら直ちに従って下さい。
13．作業場の整理・整頓・清掃に努め、毎日の作業終業時には、必ず片付けをして下さい。
14．毎日 | 0.53125 | から安全工程打合わせをしますので、各職責任者は出席して下さい。
15．その他、細部に関しましては、現場職員の指示を守って下さい。
特記事項
書類早見表へジャンプ

## 新規入場時等教育実施報告書
様式第7号 | [5 empty] | 元 請 確 認 欄
年 月 日
送り出し教育実施報告書
事業所の名称 | 但馬道路改良工事
所 長 名 | 株本太郎 |  |  | 殿
[5 empty] | 会 社 名 |  | 浜坂建設株式会社
[5 empty] | 現場代理人 |  | 村岡次郎 | 印
(現場責任者)
項 目 |  | 摘 要
実 施 日 時 |  | 年 月 日 時 ～ 時（ 時間）
実 施 場 所
教 育 方 法
教 育 内 容 資料を添付 下さい
講 師
受講者氏名
受講者に氏名を 自筆させること
(注)個人票が作成される場合は本様式の提出は不要
書類早見表へジャンプ

## 作業手順書
作業手順書
会社名 |  | 浜坂建設株式会社 |  |  | 工事名 | 但馬道路改良工事
参加者サイン（打合日 平成 年 月 日） | [7 empty] | 元請確認欄
使用機械 |  |  |  | 工事概要
使用工具
保 護 具
作業区分 | 作業の手順 |  | 要点・急所 |  |  |  | 注意事項
作業区分 | 作業の手順 |  | 要点・急所 |  |  |  | 注意事項
書類早見表へジャンプ

## 女子・少年者の就業禁止一覧表
女子・年少者の就業禁止一覧表
×印は禁止
区分 | 就業禁止の業務内容 | 女子 | 満18才未 満 | 準拠条文
足場・高所 | 足場の組立・解体、変更の作業（但し、地上又は床上げの補助作業を除く） |  | × | 女年測8,9
| 高さ５ｍ以上の墜落危険個所での作業 |  | ×
重機・車両の運転 | 作業用エレベーター(人荷共)の運転(積載能力2ﾄﾝ以上、高さ15m以上のもの） |  | × | 〃
| 起重機の運転 |  | × | 〃
| 動力巻上機・運搬機・策道の運転 |  | × | 〃 8
| 起重機の玉掛け(但し、補助作業の除く) |  | × | 〃8,9
| 動力による建設用機械類の運転 |  | × | 〃
| 動力軌条車、バス、2ﾄﾝ以上のトラックの運転 |  | × | 〃 8
電気 | 直流750v交流300vをこえる電圧の充電路又はその支持物の点検・修理・操作 |  | × | 〃8,9
掘削 | 土砂崩壊危険個所での作業又は深さ5m以上の地穴における業務 |  | × | 〃
機械類 | 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力装置の掃除、給油、検査、 修理又はベルトの掛換え |  | × | 〃
| 直径25cm以上の丸のこ盤又はこの車の 直径75cm以上の帯のこ盤に木材を送給 する業務 |  | ×
| 手押かんな盤又は単軸面取盤の取扱い |  | ×
| 岩石又は鉱物の破砕機への材料供給 |  | ×
| 軌道車両の入換、連結、解放 |  | ×
| 軌道内で見通距離400m以内の坑内又は車両の通行頻繁な場所での単独業務 |  | × | 〃 8
その他 | 異常気圧下での業務 |  | × | 〃8,9
| ボイラーの取扱い、溶接 |  | × | 〃
| 火薬類の取扱(爆発のおそれのある物) |  | × | 〃 8
〈別表〉
| 危険物の取扱(爆発、発火、引火のおそれのある物) |  | × | 〃 8 | 下の表の左欄に掲げる年齢の
区分に応じ、それぞれ右欄に掲
| 土石等のじんあい又は粉末を著しく飛 散する場所での業務 |  | × |  | げる重量以上に重量物を取り扱
う業務。
| 強烈騒音を発する場所での業務 |  | × | 〃 | 年 齢 | 重量（単位：ｋｇ）
| さく岩機、びょう打機等の使用によって、身体に著しい振動を受ける業務 |  | × | 〃8,9 |  | 継続作業 | 継続作業
| 重量物を取扱う業務(別表参照) | × | × | 〃 | 満16歳以上 | 12 | 8
| 鉛、水銀、クロム、砒素、黄リン、弗素塩素、シアン化水素、アニリン、その他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを飛散する場所における業務 | × | × | 〃 | 満16歳以上満18歳未満 | 25 | 15
[5 empty] | 満18歳以上 | 30 | 20
書類早見表へジャンプ

## 年少者及び高齢者就労報告書
様式－13
元請
確認欄
2007-05-10
事業所の名称 | 但馬道路改良 |  |  | 作業所
所長名 | 株本太郎 |  |  |  | 殿 | 会社名 |  | 浜坂建設株式会社
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  | 村岡次郎 |  |  | 印
（１）年少者就労報告書
満18歳未満の下記の者、就労させることを報告します。
記
氏 名 | 生 年 月 日 （年令） |  |  | 現 住 所 | [5 empty] | 電 話
| 昭 | ・ ・ （ ）
平
| 昭 | ・ ・ （ ）
平
| 昭 | ・ ・ （ ）
平
（２）高齢者就労報告
下記の者、健康診断書等により、就業に支障のないことを確認のうえ、就労させることを
報告します。
記
氏 名 | 生 年 月 日 （年令） |  |  | 現 住 所 | [5 empty] | 電 話
| 昭和 | ・ ・ （ ）
| 昭和 | ・ ・ （ ）
| 昭和 | ・ ・ （ ）
| 昭和 | ・ ・ （ ）
| 昭和 | ・ ・ （ ）
書類早見表へジャンプ
年 少 者 及 び 高 齢 者 就 労 報 告 書

## 施工体制台帳作成建設工事の通知
全国統一様式第２号
2007-05-10
下請業者の皆さんへ
【元請負業者】
[5 empty] | 会社名 |  | 株本建設工業株式会社
[5 empty] | 事業所の名称 |  | 但馬道路改良
施工体制台帳作成建設工事の通知
当工事は、建設業法（昭和24年法律第100号）第24条の7に基づく施工体制台帳の作成を要する建設工
事です。
この建設工事に従事する下請負業者の方は、一次、二次等の層次を問わず、その請け負った建設工事
を他の建設業を営む者（建設業の許可を受けていない者を含みます。）に請け負わせたときは、速やか
に次の手続きを実施してください。
なお、一度提出いただいた事項や書類に変更が生じたときも、遅滞なく、変更の年月日を付記して再
提出しなければなりません。
①再下請負通知書の提出
建設業法第24条の7第2項の規定により、遅滞なく、建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）
第14条の4 に規定する再下請負通知書により、自社の建設業登録や主任技術者等の選任状況および
再下請負契約がある場合はその状況を、直近上位の注文者を通じて元請負業者に報告されるようお
願いします。
一次下請負業者の方は、後次の下請負業者から提出される再下請負通知を取りまとめ、下請負業者
編成表とともに提出してください。
②再下請負業者に対する通知
他に下請負を行わせる場合は、この書面を複写し交付して、「もしさらに他の者に工事を請け負わ
せたときは、『再下請負通知書』を提出するとともに、関係する後次の下請負業者に対してこの書面
の写しの交付が必要である」旨を伝えなければなりません。
なお、当工事の概要は次の通りですが、不明の点は下記の担当者に照会ください。
元請名 | 株本建設工業株式会社
発注者名 | 兵庫県但馬県民局
工事名 | 但馬道路改良工事
監督員名 | 株本太郎 |  | 権限及び 意見申出方法 |  |  | 契約書の通り
提出先及び 担当者
書類早見表へジャンプ

## 建設業法・雇用改善法等に基づく届出書
全建統一様式第１号－甲 | [12 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
《再下請負関係》再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告致します。
建設業法・雇用改善法等に基づく届出書（変更届）
[19 empty] | 会 社 名 | [6 empty] | 代表者名
（再下請負通知書様式）
[19 empty] | 住 所 電話番号 |  | 〒
直近上位の 注文者名
【報告下請負業者】
[6 empty] | 殿 |  |  |  | 〒 | [10 empty] | （ ( － － ）
現場代理人名 | [8 empty] | 住 所 | [9 empty] | 工事名称 及 び 工事内容
（所長名)
[11 empty] | TEL | － －
[19 empty] | 工 期 |  | 自 |  | 年 | 月 | 日 | 契 約 日 |  |  |  |  | 年 | 月 | 日
元請名称 |  | 株本建設工業株式会社 | [8 empty] | FAX | － －
[21 empty] | 至 |  | 年 | 月 | 日
会社名
[19 empty] | 建設業の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
[9 empty] | 代表者名 | [13 empty] | 工事業 | 大臣 | 特定 |  |  | 第 | 号 |  | 年 | 月 | 日
《自社に関する事項》 | [23 empty] | 知事 | 一般
工事名称 及 び 工事内容 | [22 empty] | 工事業 | 大臣 | 特定 |  |  | 第 | 号 |  | 年 | 月 | 日
[24 empty] | 知事 | 一般
工 期 |  | 自 |  | 年 | 月 | 日 | 注文者との契約日 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
[19 empty] | 現場代理人名 | [7 empty] | 安全衛生責任者名
|  | 至 |  | 年 | 月 | 日
建設業の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日 | [7 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [6 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  |  | 工事業 | 大臣 | 特定 |  |  | 第 |  | 号 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[5 empty] | 知事 | 一般 | [12 empty] | ※主任技術者名 |  |  | 専 任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
|  |  |  | 工事業 | 大臣 | 特定 |  |  | 第 |  | 号 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  |  | 非専任
[5 empty] | 知事 | 一般 | [13 empty] | 資 格 内 容 | [6 empty] | ※専門技術者名
監 督 員 名 | [7 empty] | 安全衛生責任者名
資 格 内 容
| 権限及び 意見申出方法 | [6 empty] | 安全衛生推進者名
担当工事内容
現場代理人名 | [7 empty] | 雇用管理責任者名
| 権限及び 意見申出方法 | [6 empty] | ※専門技術者名
※［ 主任技術者、専門技術者の記入要領 ］
※主任技術者名 |  |  | 専 任 | [5 empty] | 資 格 内 容
非専任
| 資 格 内 容 | [7 empty] | 担当工事内容
書類早見表へジャンプ
３ 主任技術者の資格内容（該当するものを選んで記 入する） ①経験年数による場合 １）大学卒［指定学科］ 3年以上の実務経験 （短大・高専卒業者含む） ２）高校卒［指定学科］ 5年以上の実務経験 ３）その他 10年以上の実務経験 ②資格等による場合 １）建設業法「技術検定」 ２）建築士法「建築士試験」 ３）技術士法「技術士試験」 ４）電気工事士法「電気工事士試験」 ５）電気事業法「電気主任技術者国家試験等」 ６）消防法「消防設備士試験」 ７）職業能力開発促進法「技能検定」
１ 主任技術者の配属状況について［ 専任 ・ 非専 任 ］のいずれかに○印を付すこと。 ２ 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する 場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するた めに必要な主任技術者を記載する。（一式工事の主 任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有 する場合は専門技術者を兼ねることができる。） 複数の専門工事を施工するために複数の専門技術 者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。
（記入要領）１ 報告下請負業者は直近上位の注文者に提出すること。 ２ 再下請負契約がある場合は《再下請負契約関係》欄（当用紙の右部分）を記入するとともに、次の 契約書類(金額記載)の写し全ての階層について提出する。なお、再下請が複数ある場合は、《再下請負 契約関係》欄をコピーして使用する。 ①請負契約書、＜注文書・請書等＞ ②請負契約約款 ３ 一次下請負業者は、二次下請負業者以下の業者から提出された書類とともに様式１－乙に準じ下請負者 編成表を作成の上、元請に届出ること。 ４ この届出事項に変更があった場合は直ちに再提出すること。

## 下請負業者編成表
全建統一様式第１号－乙 | [11 empty] | 年 | 月 | 日
下請負業者編成表
（一次下請業者＝作成下請負業者）
会社名
安全衛生責任者
主任技術者
専門技術者
|  |  |  | 工事 |  | 担当工事内容
|  |  |  | 工期 |  | 平成 年 月 日 ～平成 年 月 日
| （二次下請負業者） |  |  |  |  | （二次下請負業者） |  |  | （二次下請負業者）
|  | 会社名 |  |  |  |  | 会社名 |  |  | 会社名
|  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
|  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
|  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
| 工事 |  | 担当工事内容 |  |  | 工事 |  | 担当工事内容 | 工事 |  | 担当工事内容
| 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
| （三次下請負業者） |  |  |  |  | （三次下請負業者） |  |  | （三次下請負業者）
|  | 会社名 |  |  |  |  | 会社名 |  |  | 会社名
|  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
|  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
|  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
| 工事 |  | 担当工事内容 |  |  | 工事 |  | 担当工事内容 | 工事 |  | 担当工事内容
| 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
| （四次下請負業者） |  |  |  |  | （四次下請負業者） |  |  | （四次下請負業者）
|  | 会社名 |  |  |  |  | 会社名 |  |  | 会社名
|  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
|  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
|  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
| 工事 |  | 担当工事内容 |  |  | 工事 |  | 担当工事内容 | 工事 |  | 担当工事内容
| 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
書類早見表へジャンプ
（記入要領）１ 一次下請負業者は、二次下請負業者以下の業者から提出された「届出書」（様式１号－甲）に基づいて本表を作成 の上、元請に届出ること。 ２ この下請負業者編成表でまとめきれない場合には、本様式をコピーするなどして適宜使用すること｡
（記入要項）１ 一次下請負業者は、二次下請負業者以下の業者から提出された「届出書」（様式１号－甲）に基づいて本表を作成の上、 元請に届出ること。 ２ この下請負業者編成表でまとめきれない場合には、本様式をコピーするなどして適宜使用すること。 ３ 二次下請負業者を使用しない場合は、この書類は提出不要。

## 協力会社安全衛生自主管理計画書
１．協力会社安全衛生自主管理計画書
◎作成のポイント
計画書はここにあげた形式、記載例を参考にして作成し提出する。
安全衛生管理組織
（１）安全衛生責任者、現場代理人は、建設業法、雇用改善法等に基づく届出書の現場代
理人の氏名を記入し、その上に所属会社を記載する。
（２）安全衛生責任者、現場代理人は、現場に常駐するものとする。従って、一次下請の
直庸作業員が直接作業しない場合は、一次下請の担当者と実際に現場で作業する職
長（責任者）を併記する。
作業手順書
（１）工事毎に作業着手前に提出して承認を得る。
安全衛生活動
（１）安全衛生教育の計画は、実施時期、教育内容（雇入教育、職長教育、資格取得等）
対象人数等を記入する。
（２）健康診断の計画は、特に「特殊健康診断」が必要な職種は必ず記入する。
（３）次の協力会社が行うべき主な安全活動を当社は積極的に実施します。
株本建設工業株式会社
「安全活動改善行動計画」で協力会社が行う事項を定めています
協力会社が行うべき主な安全活動（①～⑮）
①朝礼への出席 |  |  | ②ＫＹミーティングの実施
③作業開始前点検の実施・記録 |  |  | ④安全衛生責任者の作業中の指導・監督
⑤安全工程打合せへの出席 |  |  | ⑥持ち場後片づけの実施
⑦就業時の確認 |  |  | ⑧新規入場者教育の実施
⑨災害防止協議会への出席 |  |  | ⑩月例・年次自主検査の実施
⑪定期性能検査・特定自主検査の実施 |  |  | ⑫職長会の設置
⑬現場自主パトロールの実施 |  |  | ⑭経営者自主現場パトロールの実施
⑮作業手順書の作成
書類早見表へジャンプ

## 工事安全衛生計画書
全建統一様式第６号 | [11 empty] | 元 請 確認欄
事業所の名称 |  | 但馬道路改良工事 | [8 empty] | 会社名 |  | 浜坂建設株式会社 |  |  |  | 印
所長名 |  | 株本太郎 |  |  |  |  | 殿 |  |  |  | 現場代理人
[11 empty] | (現場責任者） |  | 浜坂五郎 |  |  |  | 印
[12 empty] | 2007-05-10 |  |  |  | 作成
工事安全衛生計画書
工事安全衛生方針
工事安全衛生目標
工 種 |  |  | 工 種 別 工 事 期 間 | [10 empty] | 日常の安全衛生活動
資機材・保護具・資格の区分/その種類
主な使用機械設備
主な使用機器･工具
主な使用資材
使用保護具
有資格者･配置予定者
作業内容 (工種を踏まえた 作業の種類） |  |  | どんな危険があるのか ＜予想される災害＞ 危険・有害要因 | [5 empty] | こうすれば防げる ＜安全衛生対策＞ 特定した危険・有害要因の除去又は低減策 | [5 empty] | 備 考
注)①事業者としての主な実施内容を記載する。②この記載欄が不足の場合は別紙(又はこの記載欄に示す内容を織込んだ作業手順書)を添付。
③安全衛生関係法令上の措置事項は印を付す。
職 名 |  |  |  | 氏 名 |  |  |  | 再下請会社の関係者の職名・氏名・会社名等
店 社 | 安全衛生担当責任者 | [6 empty] | 職 名 |  | 氏 名 |  | 再下請会社名
| 工事担当責任者 | [10 empty] | 次
次
事務所 | 現場代理人 | [10 empty] | 次
| 安全衛生責任者 | [10 empty] | 次
| 職長 | [10 empty] | 次
次
元請工事業者提出書類一覧 注）□はレ点でチェック。
□ 建設業法･雇用改善法に基づく届出書 |  |  |  |  | □ 下請業者編成表 |  |  |  |  | □ 作用員名簿 |  |  |  | □ 持込機械等（ ）使用届
□ 持込機械等（移動式ｸﾚｰﾝ）使用届 |  |  |  |  | □ 持込機械等（車両系建設機械）使用届 |  |  |  |  | □ 持込機械等（電動工具）使用届 |  |  |  | □ 持込機械等（電気溶接機）使用届
□ 工事用車両届 |  |  |  |  | □ 危険物･有害物持込使用届 |  |  |  |  | □ 火気使用届 |  |  |  | □
□ 送出し教育実施報告書 |  |  |  |  | □ 新規入場時教育実施報告書 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
□ （ ）作業計画書 |  |  |  |  | □ （ ）作業計画書 |  |  |  |  | □ （ ）作業手順書 |  |  |  | □ （ ）作業手順書
□ 安全衛生計画書 |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
書類早見表へジャンプ
．
．

## 作業員名簿（説明）
作 業 員 名 簿
◎記入・報告のポイント
（１） 実際に当社の作業所で就労する作業員について記入する。
（２） 作業員が変わったときは、そのつど追記削除する。
（３） 名簿は各会社（一次、二次・・・・・）別に作成する。
（４） 健康診断
＊健康診断日を必ず記入し、会社の安全衛生責任者が健康診断原簿と照合して確認印を捺
印する。
＊特殊健康診断が必要な業務に従事する者（次頁参照）については、特殊健康診断日を必
ず記入し、健康診断書の写しを添付する（作業員名簿の後）。
（５） 教育・資格・免許
＊就労資格（免許、技能講習、特別教育）は、工事に必要なものを該当する各欄に記入する。
＊資格者がいない場合には、現場の小型クレーン、荷上げリフト等使用できないので、有資
格者を配置する。
（６） 現住所、家族連絡先
＊現住所は必ず記入する。
＊家族連絡先は記入することが望ましいが、記入できない場合は会社で住所録を作成して、
保管する。現場から問い合わせに返答できるようにしておく。
（７） ※印には次の記号を入れる。
職 ：職長
安 ：安全衛生責任者
主 ：作業主任者（正副２名専任すること）
女 ：女子作業員
高 ：65才以上の高齢作業員
未 ：18才未満の作業員
〈 特 殊 診 断 が 必 要 な 業 務 〉
１．特別な項目の健康診断
① 高圧室内業務、潜水業務
② 有機溶剤
③ 振動業務
２．じん肺健康診断 （じん肺法－３，粉じん則別表－１）
① 鉱物等を掘削する場合における作業
② 鉱物等を積卸す場所における作業
③ 坑内の鉱物を破砕ふるい分け積卸す場所における作業
④ 坑内において鉱物等を運搬する作業
⑤ 粉じんが付着し、又はたい積した機械設備又は電気設備を移設し、撤去し、点検し、
又は補修する作業
⑥ 岩石又は鉱物を裁断し、彫り又は仕上げする場所における作業
⑦ 研磨材の吹付により研磨し、又は研磨材を用いて動力により岩石、鉱物、金属を
研磨し、若しくは裁断する場所における作業
⑧ セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料若しくは炭素製品を乾燥し、
袋詰めし、積卸しする場所における作業
⑨ 粉状の鉱石又は炭素原料を材料とするものを製造又は加工する場所における作業
３．高血圧について
[5 empty] | ● | 頭が痛い
[5 empty] | ● | めまいがする
[5 empty] | ● | 肩がこる
[5 empty] | ● | 耳鳴りがする
[5 empty] | ● | のぼせる
[5 empty] | ● | 動悸がする
[5 empty] | ● | 疲れやすい
高血圧・動脈硬化を防ぐ日常生活１０か条
| ①食塩は１日10ｇ以下に |  | ⑥毎日適度に運動する
| ②新鮮な野菜や果物を、た |  | ⑦肉の脂身、バターなど動
| っぷり食べる |  | 物性脂肪はひかえめに
| ③腹八分目を守り、肥満に |  | ⑧お酒はほどほどに
| 注意 |  | ⑨月に一度は血圧測定を
| ④ストレスをためない |  | ⑩定期的に健診を
⑤タバコをやめる
書類早見表へジャンプ
どこからが高血圧か？
見逃すな！こんな前ぶれシグナル
ＷＨＯ（世界保健機関）の血圧分類
（単位：㎜水銀柱）
低血圧 （参考値）
100
140
160
最高血圧
高血圧
境界域高血圧 （高血圧予備軍）
正常血圧
55
90
95
（法66、令22、則45）

## 作業員名簿
全建統一様式第5号 | [22 empty] | 元請
[6 empty] | 作 業 員 名 簿 | [16 empty] | 確認欄
事業所の名称 |  | 但馬道路改良工事 |  |  |  |  | ( | 2007-05-10 |  |  |  | ) | 作成
所長名 |  | 株本太郎 |  |  | 殿 | [10 empty] | 一次 |  |  |  |  | ( 次）
[16 empty] | 会社名 |  |  |  |  | 会社名 |  | 浜坂建設株式会社 |  |  | 印
番号 | ふ り が な |  | 職 種 | ※ | 雇入年月日 | 生 年 月 日 |  |  |  | 現 住 所 |  |  |  |  | （ＴＥＬ） |  | 最 近 の | 血液型 | 特 殊 | 教 育 ・ 資 格 ・ 免 許 |  |  |  |  | 入場年月日
[17 empty] | 健康診断日 |  | 健康診断日
| 氏 名 |  |  |  | 経験年数 | 年 齢 |  |  |  | 家族連絡先 |  |  |  |  | （ＴＥＬ） |  | 血 圧 |  | 種 類 | 雇入・職長 |  | 技能講習 |  | 免 許 | 受入教育 実施年月日
特別教育
[5 empty] | 年 月 日 | 年 月 日 | [10 empty] | 年 月 日 |  | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 | 歳 | [10 empty] | ～ | [7 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | 年 月 日 | [10 empty] | 年 月 日 |  | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 | 歳 | [10 empty] | ～ | [7 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | 年 月 日 | [10 empty] | 年 月 日 |  | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 | 歳 | [10 empty] | ～ | [7 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | 年 月 日 | [10 empty] | 年 月 日 |  | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 | 歳 | [10 empty] | ～ | [7 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | 年 月 日 | [10 empty] | 年 月 日 |  | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 | 歳 | [10 empty] | ～ | [7 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | 年 月 日 | [10 empty] | 年 月 日 |  | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 | 歳 | [10 empty] | ～ | [7 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | 年 月 日 | [10 empty] | 年 月 日 |  | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 | 歳 | [10 empty] | ～ | [7 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | 年 月 日 | [10 empty] | 年 月 日 |  | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 | 歳 | [10 empty] | ～ | [7 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | 年 月 日 | [10 empty] | 年 月 日 |  | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 | 歳 | [10 empty] | ～ | [7 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | 年 月 日 | [10 empty] | 年 月 日 |  | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 | 歳 | [10 empty] | ～ | [7 empty] | 年 月 日
（注）１．※印欄には次の記号を入れる。 | [17 empty] | ２．経験年数は現在担当している仕事の経験年数を記入する。
| 現･･･現場代理人 |  | 主･･･作業主任者(正副2名選任すること） | [5 empty] | 女･･･女性作業員 |  | 未･･･18歳未満の作業員 | [6 empty] | ３．各社別に作成するのが原則ですが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
| 技･･･主任技術者 |  | 職･･･職長 |  | 安･･･安全衛生責任者 |  |  |  | 能･･･能力向上教育 |  | 再･･･危険有害業務・再発防止教育 | [6 empty] | ４．資格・免許等の写しを添付すること。
書類早見表へジャンプ
本書面に記載した内容は、作業員名簿として、安全衛生管理や 労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請業者に提示する ことについて、記載者本人は同意しています。

## 有資者報告書
[11 empty] | 有 資 格 者 報 告 書 | [11 empty] | 元請
様式－８ | [22 empty] | 確認欄
（着手前及び変更時・追加時その都度報告）
2007-05-10
事業所の名称 |  |  |  | 但馬道路改良 |  |  |  | 作業所
[12 empty] | 貴作業所において就労する資格者を次の通り報告します。なお、資格の交付者、 | [9 empty] | 会社名 |  | 浜坂建設株式会社
所長名 |  |  |  | 株本太郎 | [5 empty] | 殿 |  | 交付番号、交付年月日等は資格証の写等の通りです。 | [9 empty] | 安全衛生責任者 |  | 浜坂次郎 |  |  |  | 印
区分 | 資 格 名 称 | [5 empty] | 氏 名 |  | 氏 名 |  | 氏 名 |  | 氏 名 |  | 区分 | 資 格 名 称 |  |  | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 |  | 氏 名 |  | 氏 名 |  | 氏 名
作 業 主 任 者 | 地山の掘削 | [13 empty] | 特 別 教 育 | ･研削といしの取替・試運転
| 土止めの支保工 | [14 empty] | ･アーク溶接
| 足場の組立 | [14 empty] | ･電気取扱（低圧）
| 鉄骨の組立 | [14 empty] | ･不整地運搬車（1ｔ未満）
| 型枠支保工 | [14 empty] | ･
| ずい道等の掘削 | [14 empty] | ･
| ずい道等の覆工 | [14 empty] | ･
| 高圧室内 |  |  |  |  | 免 | [9 empty] | ･
| 第一種酸素欠乏危険 | [14 empty] | ･非車両系基礎工事用建設機械
| 第二種酸素欠乏危険 | [14 empty] | ･ | ．
| 特定化学物質等 | [14 empty] | ･ローラーの運転 | ．
| 有機溶剤 | [14 empty] | ･ | ．
| コンクリートの破砕器 | [14 empty] | ･ボーリングマシーン
| コンクリート造の工作物の解体 | [14 empty] | ･高所作業車10ｍ未満
･ウィンチ（動力巻上機）
就 業 制 限 | 車建機（ 用 ）運転 | [14 empty] | ･軌道装置の動力車
| 車建機（ 解体用 ）運転 | [14 empty] | ･５ｔ未満クレーン | ． | ５ｔ未満 クレーン
| 車建機（基礎工事用）運転 | [14 empty] | ･１ｔ未満 移動式クレーン | ． | １ｔ未満 移動式クレーン
| ショベルローダー等運転 | [14 empty] | ･建設用リフト | ． | 建設用リフト
| 不整地運搬車 | [14 empty] | ･１ｔ未満 玉掛 | ． | 1t未満 玉 掛
| 移動式クレーン運転士 |  |  |  | 免 | [10 empty] | ･ゴンドラ | ． | ゴンドラ
| 小型移動式クレーン運転 | [14 empty] | ･送気用空気圧縮機の運転 | ． | 送気用空気圧縮機の運転
| 高所作業者 | [14 empty] | ･作業室への送気調節 | ． | 作業室への送気調節
| クレーン運転士免 | [14 empty] | ･気間室の送排気調節 | ．
|  | 式クレーン運転 | [13 empty] | ･潜水作業者への送気調節 | ． | 潜水作業者への送気調節
| 玉掛 | [14 empty] | ･再圧室の操作 | ． | 再圧室の操作
[16 empty] | ･高圧室内作業 | ． | 高圧室内作業
| ガス溶接 | [14 empty] | ･第一種酸素欠乏危険作業 | ． | 第一種酸素欠乏危険作業
[16 empty] | ･第二種酸素欠乏危険作業 | ． | 第二種酸素欠乏危険作業
| 発破技士 |  |  |  |  | 免 | [9 empty] | ･特定粉じん作業 | ． | 特定粉じん作業
| 潜水士 |  |  |  |  | 免 | [9 empty] | ･ずい道の掘削・覆工等 | ． | ずい道の掘削・覆工等
労働 法以外の資格 | 自動車 |  | 免
| 海 技 |  | 免
[16 empty] | 準 | ． | 振動工具取扱作業者
| 火薬類取扱保安責任者 |  |  |  |  | 免 | [9 empty] | 準 | ． | 石綿取扱作業者
| 危険物取扱者 |  |  |  |  | 免 | [9 empty] | 準 | ． | 有機溶剤業務従事者
書類早見表へジャンプ
安衛 全生
３ ｔ 以上
３ ｔ 以上
３ ｔ 以上
１ ｔ 以上
５ ｔ 以上
1t以上 5t未満
10 ｍ 以上
５ ｔ 以上
５ ｔ 以上
１ ｔ 以上
床上 操作
整・運 積・掘
立木の伐木等
チェーンソー
小型（３ｔ未満）車両系建設機械
（整地・運搬・積込・掘削用）
小型（３ｔ未満）車両系建設機械
（基礎工事用）
小型（３ｔ未満）車両系建設機械
（解体用）
車両系建設機械（基礎工事用）の
作業装置の操作
車両系建設機械（コンクリート
打設用）の作業装置の操作

## 有資格者、免許、技能講習修了証の写
有資格者、免許、技能講習修了証の写
◎記入・報告のポイント
(1) 作業員名簿に記載された資格・免許について、その写しを添付する。
(2) 免許、各種修了証の写しは、氏名、住所、写真、証の番号のある面をコピーして台帳に
貼り、提出する。
(3) 修了証写しの作成については、免許、技能講習、特別教育の種類が表紙にしかなく種類
の判別ができないものは、余白に、種類を記入する。
(4) 台帳は個人別とし、職長、免許、技能講習、特別教育の順に貼る。
有資格者、免許、各種修了証の写をこの台帳に貼って下さい。
氏 名
書類早見表へジャンプ
免許・各修了証名を書く
添 付 部 貼付方法 注：複数の場合はコピーして使用する。 注：台紙は個人別に 職長・免許・技能講習・特別教育の順序で整理する。

## 移動式クレーン作業計画・打合せ記録
移動式クレーン作業計画・打合せ記録 | [19 empty] | 打合せ日 |  | 平成 年 月 日
作業打合せ確認
[18 empty] | 統 責 者 | 元方管理者 | 元 請 社 員 |  |  |  | 安全当番
作業 | 使用業者 | 作業場所 （詳細は下図） | 月 日 作業時間及び作業内容 | 最大つり荷重量・作業半径・定格荷重 |  | 設置地盤の地質 |  |  |  | 玉掛けの方法 | [7 empty] | 合図の方法 | 作業指揮者 | 合図者 |  |  | 玉掛者 | 安全衛生
区分 | 作業責任者 |  | 8 9 10 11 12 １ ２ ３ ４ ５ | 最大作業半径・つり荷重量・定格荷重 |  | 養生方法 | [12 empty] | （措置義務者） |  |  |  |  | 責任者サイン
1 |  |  |  | （ ｔ）・（ ｍ）（ ｔ） |  | 強固・固い・軟弱 |  |  |  | ワイヤーロープ |  |  |  |  | （ | m/m）
手合図
|  |  | 作業内容： | [6 empty] | （ |  | ）ｍ |  | × | （ | ）本
笛
[10 empty] | その他 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | （ ｍ）・（ ｔ）（ ｔ） |  | 敷き鉄板・敷板・敷角 | [11 empty] | 無線
|  |  | つり荷の名称・数量： | [6 empty] | （ |  |  | ）点づり
（ ）
目通しづり・かいしゃくロープ
2 |  |  |  | （ ｔ）・（ ｍ）（ ｔ） |  | 強固・固い・軟弱 |  |  |  | ワイヤーロープ |  |  |  |  | （ | m/m）
手合図
|  |  | 作業内容： | [6 empty] | （ |  | ）ｍ |  | × | （ | ）本
笛
[10 empty] | その他 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | （ ｍ）・（ ｔ）（ ｔ） |  | 敷き鉄板・敷板・敷角 | [11 empty] | 無線
|  |  | つり荷の名称・数量： | [6 empty] | （ |  |  | ）点づり
（ ）
目通しづり・かいしゃくロープ
3 |  |  |  | （ ｔ）・（ ｍ）（ ｔ） |  | 強固・固い・軟弱 |  |  |  | ワイヤーロープ |  |  |  |  | （ | m/m）
手合図
|  |  | 作業内容： | [6 empty] | （ |  | ）ｍ |  | × | （ | ）本
笛
[10 empty] | その他 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | （ ｍ）・（ ｔ）（ ｔ） |  | 敷き鉄板・敷板・敷角 | [11 empty] | 無線
|  |  | つり荷の名称・数量： | [6 empty] | （ |  |  | ）点づり
（ ）
目通しづり・かいしゃくロープ
安全指示事項
配置図 | [5 empty] | ①アウトリガーは最大張り出しで水平に設置しなければならない。（中間張り出しで使用する場合は、張り出し無しの性能で計画する）
運行経路・場内制限速度（ ）㎞/h 厳守 | [5 empty] | ②定格荷重を超える作業を絶対してはならない。
移動式クレーンの配置、旋回方向範囲、荷の積みおろし位置、架空電線、地下埋設物の位置、立入禁止範囲 | [5 empty] | ③つり荷の下へ立入らせてはならない。
玉掛作業責任者・玉掛者・玉掛補助者・合図者の位置、運搬時の退避位置 | [5 empty] | ④安全装置は絶対解除してはならない。
⑤不適格な玉掛け用具・方法では荷をつってはならない。
⑥必要に応じて支持地盤養生マニュアルを活用のこと。
オ ペ レ ー タ ー 確 認 欄
使用業者の変更のつど、作業開始前に下記事項を作業区分ごとにチェック（レ）して下さい。
[7 empty] | 作業区分 |  |  |  | 確 認 事 項
[7 empty] | 1 | 2 | 3
免許証又は技能講習修了証は携帯していますか。
ミーティングに参加し、作業計画・打合せ内容等（合図方法、合図者等）を確認しましたか。
始業点検は、実施しましたか。
旋回範囲内立入禁止措置は出来ていますか。
アウトリガーは最大に張り出し、敷鉄板等の中央に設置しましたか。
安全装置は、作動する状態になっていますか。
作業にあたっては、作業計画・打合せ内容を遵守するとともに、荷をつったままで運転席を離れる等禁止作業は致しません。
平成 年 月 日
[10 empty] | 移動式クレーン業者名 | [10 empty] | オペレーターサイン
[6 empty] | 元 請 確 認 |  |  |  | ミーティング参加者のサイン（ミーティング日 平成 年 月 日）
書類早見表へジャンプ
使用クレーン：トラッククレーン・ホイルクレーン（ラフタークレーン）・クローラークレーン・積載形トラッククレーン・浮クレーン
能 力：つり上げ荷重（ ｔ） 油圧ショベル兼用移動式クレーン

## 車両系荷役運搬機械作業計画
車両系荷役運搬機械 | [12 empty] | 作業計画書 |  | 配 置 図 | （作業場所全体を示す平面図。必要に応じて側面図）
作成日 平成 年 月 日
工事名称 | 但馬道路改良工事 |  |  |  | 事業者 | [6 empty] | 作成者
使用機械 | 種類
能力
| 台数 | 台 | [6 empty] | 台
使用目的
人員配置 | 作業指揮者 | [6 empty] | 運転者
作業場所 | 広 さ |  | 広い・狭い（ ｍ× ｍ＝ ㎡)( ｍ× ｍ＝ ㎡)( ｍ× ｍ＝ ㎡）
| 地 形 |  | 平坦・勾配（ ）度・その他( ）
| 地 質 |  | 強固・固い・軟弱
運行経路 と 作業範囲 | 制限速度 |  | 地形、地盤の状況に応じた適正な制限速度を定める（ ）km/h
| 運行経路 |  | 必要な幅員（ ）ｍ・ガードレールの設置・その他( ) ）
|  |  | 路肩の崩壊防止措置 |  |  | ガードレールの設置・その他( )
地盤の不等沈下防止措置
| 作業範囲 |  | 路肩・傾斜地作業 |  |  | 誘導員の配置・ガードレールの設置・標識の設置
|  |  | 労働者の接触防止措置 |  |  | 誘導員の配置・危険箇所立入禁止
|  |  | 運搬機械と労働者の通行区分 |  |  |  | 図 示
作業方法 | 作業予定時間 |  |  | 平成 年 月 日 開始 時 分 終了 時 分
| 荷 |  |  | 種類・形状・寸法・有害性
重 量・数 量
機械の種類に適した作業方法になっていること
作業場所の地形、地盤に適した作業方法になっていること
留意事項 | ・作業計画の内容を関係者全員に周知 | [8 empty] | 指示命令 系 統
| ・ | [13 empty] | 元 請 確 認 |  | 打合せ参加者のサイン（打合日 平成 年 月 日）
・
書類早見表へジャンプ
フォークリフト ・ ショベルﾛｰﾀﾞｰ フォークﾛｰﾀﾞｰ ・不整地運搬車 貨物自動車等
例：運搬の順序・旋回方法・誘導者との合図の 方法・機械の安定度
図示する事項 工作物・機械の配置・運行経路（幅員・ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）・作業範囲(誘導者ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ・標識）・危険箇所立入禁止・安全通路・作業方法 (順序・旋回方法）その他

## 車両系建設機械作業計画
車両系建設機械 | [9 empty] | 作業計画書 | 配 置 図 | （作業場所全体を示す平面図。必要に応じて側面図）
作成日 平成 年 月 日
工事名称 | 但馬道路改良工事 |  |  | 事業者 |  |  |  |  | 作成者
使用機械 | 種類
能力
| 台数 | 台 |  |  | 台 |  |  |  |  | 台
使用目的 | （ 工法）（掘削土量 ）
人員配置 | 作業指揮者 |  |  |  |  | 作業主任者
使用期間 | 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
作業場所 | 地 形 |  | 平坦・勾配（ ）度・その他( ）
| 地 質 |  | 強固・固い・軟弱
運行経路 と 作業範囲 | 制限速度 |  | 地形、地盤の状況に応じた適正な制限速度を定める（ ）km/h
| 運行経路 |  | 必要な幅員（ ）ｍ・ガードレールの設置・標識の設置 ）
|  |  | 路肩の崩壊防止措置 |  | ガードレールの設置・その他( )
地盤の不等沈下防止措置
| 作業範囲 |  | 路肩・傾斜地作業 |  | 誘導員の配置・ガードレールの設置・標識の設置
|  |  | 労働者の接触防止措置 |  | 誘導員の配置・危険箇所立入禁止
|  |  | 建設機械と労働者の通行区分 |  |  | 図 示
作業方法 | 機械の種類に適した作業方法になっていること
作業場所の地形、地盤に適した作業方法になっていること
留意事項 | ・作業計画の内容を関係者全員に周知 | [5 empty] | 指示命令 系 統
・
| ・ | [9 empty] | 元 請 確 認 |  | 打合せ参加者のサイン（打合日 平成 年 月 日）
・
書類早見表へジャンプ
ブルドーザー ・ パワーショベル ブレーカ ・ くい打 ・ 抜機 ・ コン クりートポンプ車・ローラー等
例：掘削の順序、積込時のダンプトラックとの 位置、旋回方法、機械の安定度、誘導者と の合図の方法
図示する事項 工作物・機械の配置・運行経路（幅員・ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）・作業範囲(誘導者ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ・標識）・危険箇所立入禁止・安全通路・作業方法 (順序・旋回方法）その他

## （移動式クレーン・車両系建設機械等）使用届
全建統一様式第９号 | [16 empty] | 年 月 日
持込時の点検表
[12 empty] | 等 |  | 使用届
[19 empty] | 所有会社名 | [6 empty] | 代表者名
印
事業所の名称 |  |  | 但馬道路改良工事 | [6 empty] | 一次会社名 |  |  |  | 浜坂建設株式会社 |  |  |  |  | 移動式クレーン等 | [6 empty] | 車両系建設機械等
[10 empty] | 持込会社名 | [8 empty] | 点検事項 |  |  |  |  | 点検結果 |  | 点検事項 |  |  |  |  | 点検結果
所長名 |  |  | 株本太郎 |  |  |  |  | 殿 |  | （ 次） | [13 empty] | (a) | (b) | [5 empty] | (a) | (b)
[19 empty] | Ａクレーン部（上部旋回体） | 安全装置 | 巻過防止措置 | 巻過防止措置 |  |  |  | Ｄ安全装置 | 各種ロック |  | 旋回
[10 empty] | 代表者氏名 | [10 empty] | 過負荷防止措置 | 過負荷防止装置 | [6 empty] | バスケット
[22 empty] | フックのはずれ止め | [6 empty] | ブーム・アーム
[10 empty] | 電 話 | [11 empty] | 起伏制御装置
旋回警報装置
[20 empty] | 制動装置・作業装置 |  | 主巻・補巻
このたび、下記機械等を右の点検表により、点検整備のうえ持込・使用しますので、お届けします。 | [21 empty] | 起伏・旋回 | [5 empty] | 警報装置
なお、使用に際しては関係法令に定められた事項を遵守します。 | [21 empty] | クラッチ | [5 empty] | アウトリガ
[22 empty] | ブレーキ・ロック | [5 empty] | ヘッドガード
使用会社名 | [8 empty] | 代表者名 | [12 empty] | ジブ | [5 empty] | 照明
[9 empty] |  | [12 empty] | 滑車 |  |  |  | Ｅ作業装置 |  | 操作装置
[22 empty] | フック・バケット | [5 empty] | バケット・ブレード
|  |  |  | 名 称 |  | メーカー |  |  | 規格・性能 | [6 empty] | 製造年 |  | 管理番号 |  |  |  | ワイヤーロープ・チェーン | [5 empty] | ブーム・アーム
[18 empty] | （整理番号） |  |  |  | 玉掛用具 | [5 empty] | ジブ
機械 | [15 empty] | 年 |  |  |  | その他 |  | 操作装置 | [5 empty] | リーダ
[22 empty] | 性能表示 | [5 empty] | ハンマ・オーガ・バイブロ
[22 empty] | 照明 | [5 empty] | 油圧駆動装置
持込年月日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  | 使用場所 | [8 empty] | 自社・リースの区分 |  |  | Ｂ車両部（下部走行体） | 走 行 部 |  | ブレーキ | [5 empty] | ワイヤロープ・チェーン
[22 empty] | クラッチ | [5 empty] | つり具等
搬出予定年月日 |  |  |  | 年 月 日 | [11 empty] | 自 社 ・ リース | [5 empty] | ハンドル | [5 empty] | 滑車
[22 empty] | タイヤ |  |  |  | Ｆ走行部 |  | ブレーキ
運転者 （取扱者） |  |  |  | 氏 名 |  |  |  |  | 資格の種類 | [12 empty] | クローラ | [5 empty] | 駐車ブレーキ
[20 empty] | 安 全 装 置 等 |  | 警報装置 | [5 empty] | ブレーキロック
[22 empty] | 各種ミラー | [5 empty] | クラッチ
[22 empty] | 方向指示器 | [5 empty] | 操縦装置
[22 empty] | 前後照灯 | [5 empty] | タイヤ・鉄輪
[22 empty] | 左折プロテクター | [5 empty] | クローラ
有効期限 自主検査 | 定 期 | 年次 |  | 年 月 日 |  |  | 移動式クレーン等の性能検査有効期限 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 自 動 車 検 査 証 有効期限 |  | 年 月 日 |  |  |  |  | アウトリガ |  |  |  | Ｇ電気装置 |  | 配電盤
[22 empty] | 昇降装置 | [5 empty] | 配線
|  | 月次 |  | 年 月 日 | [17 empty] | ベッセル | [5 empty] | 絶縁
[22 empty] | 後方監視装置 | [5 empty] | アース
| 特 定 |  |  | 年 月 日 | [14 empty] | Ｃゴンドラ |  |  | 突りょう
[22 empty] | 作業床 |  |  |  | Ｈその他
任意保険 |  |  |  | 加入額 | 対人 |  | 千円 |  |  |  |  | 搭乗者 | 千円 |  |  |  | 有効期限 |  |  |  |  | 昇降装置
電気装置
[5 empty] | 対物 |  | 千円 |  |  |  |  | その他 | 千円 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | ワイヤ・ライフライン
[19 empty] | (a) | 点検日 | 年 月 日 |  | 点検者 |  |  | (b) | 点検日 | 年 月 日 |  | 点検者 | 
接触防止措置等
[21 empty] | ・ ・ | [6 empty] | ・ ・
機械等の特性・その他その使用上注意すべき事項
元請確認欄 | [6 empty] | 受付番号 | [5 empty] | 受付確認者
担当者 | [12 empty] | 年 月 日
書類早見表へジャンプ
機 械 名 (１) クレーン (２) 移動式クレーン (３) デリック (４) エレベーター (５) 建設用リフト (６) 高所作業車 (７） ゴンドラ (８) ブル・ドーザー (９) モーター・グレーダー (10) トラクターショベル (11) ずり積機 (12) スクレーパー (13) スクレープ・ドーザー (14) パワー・ショベル (15) ドラグ・ショベル （油圧ショベル） (16） ドラグライン (17) クラムシェル (18) バケット掘削機 (19) トレンチャー (20) コンクリート圧砕機 (21) くい打機 (22) くい抜機 (23) アース・ドリル (24) リバース・サーキュレー ション・ドリル (25) せん孔機 (26) アース・オーガー (27) ペーパー・ドレーン・ マシン (28) 地下連続壁施工機械 (29) ローラー (30) クローラドリル (31) ドリルジャンボ (32) ロードヘッダー (33) アスファルトフィニッ シャー (34) スタビライザ (35) ロードプレーナ (36) ロードカッター (37) コンクリート吹付機 (38) ボーリングマシーン (39) 重ダンプトラック (40) ダンプトラック (41) トラックミキサー (42) 散水車 (43) 不整地運搬車 (44) コンクリートポンプ車 (45) その他
（注）１．持込機械等の届出は、当該機械を持ち込む会社(貸与を受けた会社が下請の場合はその会社)の代表者が所長に届出ること。 ２．点検表の点検結果欄には、該当する個所へレ印を記入すること。 ３．自社の点検表にて点検したものは、その点検表を貼付する。（転記の必要はなし）。 ４．機械名(1)から(６)まではＡ、Ｂ欄を、(７)はＣ欄を、(８)から38まではＤ、Ｅ、Ｆ、Ｇ欄を、(39)から(43)まではＢ欄 を、(44)はＢ、Ｄ、Ｅ欄を使用して点検すること。 ５．点検結果の(ａ)は、機械所有会社の確認欄とし、(ｂ)は持込会社又は機械使用会社の確認欄とする。元請が確認するとき は、(ｂ)の欄を利用すること。
移動式クレーン
車両系建設機械

## 持込機械等（電動工具・電気溶接機等）使用届
参考様式第6号 | [13 empty] | 2007-05-10
電動工具
[11 empty] | 等 | [5 empty] | 持 込 時 の 点 検 表 |  |  | 点検 年 月 日
[6 empty] | 電気溶接機 | [10 empty] | 電 動 工 具 ・ 電 気 溶 接 機 等
[18 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
アース線
| 事業所の名称 |  | 但馬道路改良工事 | [6 empty] | 一次会社名 |  | 浜坂建設株式会社
[10 empty] | 持込会社名 | [6 empty] | 接地クランプ
| 所長名 |  | 株本太郎 |  |  |  | 殿 |  |  | （ 次）
キャブタイヤ
代表者氏名
コネクタ
電 話
接地端子の締結
充電部の絶縁
このたび、下記機械等を右の点検表により、点検整備のうえ持込・使用しますので、お届けします。
| なお、使用に際しては、関係法令に定められた事項を遵守します。 | [15 empty] | 自動電撃防止装置
| 記 | [15 empty] | 絶縁ホルダー
| 番号 | 機 械 名 |  | 規 格 | 管理番号 |  |  |  | 持込年月日 |  |  |  | 点検者 |  | 取扱者 |  | 溶接保護面
|  |  |  | 性 能 | （受付番号） |  |  |  | 搬出予定年月日
| 1 | [6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 操作スイッチ
年 月 日
| 2 | [6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 絶縁抵抗測定値
年 月 日
| 3 | [6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 各種ブレーキの作動
年 月 日
| 4 | [6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 手すり・囲い
年 月 日
| 5 | [6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | フックのはずれ止め
年 月 日
| 6 | [6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | ワイヤーロープ･チェーン
年 月 日
| 7 | [6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 滑車
年 月 日
| 8 | [6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 回転部の囲い等
年 月 日
| 9 | [6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 危険表示
年 月 日
| 10 | [6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | そ の 他
年 月 日
| 元請確認欄 | [6 empty] | 受付確認者
| 担当者 | [6 empty] | 年 月 日
書類早見表へジャンプ
持込機械等 使用届
機 械 名 ①電動カンナ ②電動ドリル ③電動丸のこ ④グラインダー等 ⑤アーク溶接機 ⑥ウインチ ⑦発電機 ⑧トランス ⑨コンプレッサー ⑩送風機 ⑪ポンプ類 ⑫ミキサー類 ⑬コンベヤー ⑭吹付機 ⑮ボーリングマシン ⑯振動コンパクター ⑰バイブレーター ⑱鉄筋加工機 ⑲電動チェーンブロック ⑳その他
（注）１．持込機械等の届出は、当該機械を持込む会社（貸与を受けた会社が下請の場合 はその会社）の代表者が所長に届出ること。 ２．点検表の点検結果欄には、該当する箇所へレ印を記入すること。 ３．絶縁抵抗の測定については、測定値（ＭΩ）を記入すること。 ４．持込機械届受理証を持込機械に貼付すること。
機械等の特性・その他 その使用上注意すべき 事項
番 号
点検事項

## リース車両系建設機械持込時指示書
様式－11 |  |  |  | 元請
確認欄
リ ー ス 持 込 時 指 示 書
貸与会社名 |  |  |  |  | 工事名 |  | 但馬道路改良工事
機械名・型式 | [5 empty] | 年 月 日
運転者名 |  |  |  |  | 確認・指示実施者名
使用予定期間 |  | ・ ・ ～ ・ ・
確 認 ・ 指 示 事 項 内 容 | [7 empty] | 結果（レ）
確認事項 | １．持込機械等使用届の提出の有無
２．運転者の免許証・技能講習終了証の有無
３．機械の能力・特性その他使用上の注意事項を記載した書面の有無
指 示 事 項 | ４．作業の内容
５．指揮の系統
６．連絡・合図の方法
７．運行の経路・制限速度その他機械の運行に関する事項
８．機械の操作による労働災害を防止するため必要な事項
備 考
書類早見表へジャンプ
（注）１．持込機械等の届出は、当該機械を持込む会社（賃与を受けた会社が下請の場合はその 会社）の代表者が所長に届け出ること。 ２．点検表の点検結果欄には、該当する箇所へ レ 印を記入すること。 ３．絶縁抵抗の測定については、測定値（ＭΩ）を記入すること。 ４．持込機械届受理証を持込機械に貼付すること。
移動式クレーン
高所作業車、不整地運搬車
（対運転者及び運転者変更時）
車両系建設機械

## 工事用車両届
参考様式第8号
元 請 確認欄
2007-05-10
工事
用 車 両 届
通勤
事業所の名称 | [10 empty] | 一次会社名 |  | 浜坂建設株式会社
所長名 |  |  |  | 殿 | [6 empty] | 使用会社名
（ 次）
現場代理人
[11 empty] | (現場責任者) |  | 浜坂五郎 |  |  | 印
下記の通り（工事・通勤）用 車両を運行しますので、お届けいたします。
使 用 期 間 |  |  |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
所 有 者 氏 名 | [9 empty] | 安全運転 管理者氏名
車 両 | 型 式 | [8 empty] | 車両番号
| 車 検 期 間 |  |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
運 転 者 | 氏 名 | [8 empty] | 生年月日 |  |  | 年 月 日
住 所
| 免許の種類 | [8 empty] | 免許番号
自 賠 責 | 保険会社名 | [8 empty] | 証券番号
保 険 期 間
任 意 保 険 | 保険会社名 | [8 empty] | 証券番号 |  |  | 号
| 対人 |  | 万円 |  |  | 対物 |  | 万円 |  |  |  | 搭乗者 |  |  | 万円
| 保 険 期 間 |  |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
運 行 経 路 |  |  |  |  | 自 ～経由 ～経由 ～至
書類早見表へジャンプ
（注）１．この届出書は車両１台ごとに提出すること。 ２．この届出書に「任意保険」の証書（写）を添付し提出すること。 ３．運転者が変わった場合はその都度届出ること。
ＳＨ

## 火気使用願
参考資料第9号 | [8 empty] | 元 請 確認欄
火 気 使 用 願
事業所の名称 |  |  |  |  | 一次会社名 |  |  | 浜坂建設株式会社
使用会社名
所 長 名 |  |  |  | 殿 | ( 次）
現場代理人
[5 empty] | （場責任者) |  |  | 浜坂五郎 |  |  |  | 印
下記の要領で火気を使用したく許可願います。なお、火気使用の終了時には、必ず
その旨ご報告いたします。
使 用 場 所
使 用 目 的 | 溶接、溶断、圧接、防水、乾燥、採暖 | [5 empty] | 使用期間 |  |  | 月 日～ 月 日
| 湯沸、炊事、その他（ ） | [5 empty] | 使用時間 (原則） |  |  | 時 分～ 時 分
火 気 の 種 類 | 電気・ガス・灯油・重油・木炭・薪・その他（ ）
管 理 方 法 | 消火器、防水用水、消火砂、防災シート、受皿、標識、監視
取扱上の注意（ ）
火 元 責 任 者
（後始末巡回者）
火気使用責任者
※使用目的、火気の種類、管理方法は該当事項を○で囲んで下さい。
許可 第 号 | （許可年月日） |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
火気使用許可 |  | 防火管理者 | [8 empty] | 
|  | 担当係員 | [8 empty] | 
許 可 条 件
※毎日時間で管理する場合は、この様式を参考にして書式を作成して下さい。
書類早見表へジャンプ

## 有機溶剤・特定化学物質等持込使用届
全建統一様式第11号 | [7 empty] | 元 請 確認欄
2007-05-10
有機溶剤・特定化学物質等持込使用届
事業所の名称 |  | 但馬道路改良工事
所長名 |  | 株本太郎 |  |  | 殿 | 一次会社名 |  |  | 浜坂建設株式会社
使用会社名
（ 次）
現場代理人
[6 empty] | （現場責任者） |  |  | 浜坂五郎 |  |  | 印
このたび、下記の有機物質・特定化学物質等を持込み使用するのでお届けします。
なお、使用に際しては、ＭＳＤＳ（化学物質等データシート）内容を掲示し、作業員
に対して周知を行うとともに関係法規を遵守する。
使用材料 |  |  | 商品名 | メーカー名 |  | 搬入量 |  |  | 種別 |  | 含有成分
使用場所
保管場所 | [6 empty] | 使用機械 又は工具
使用期間 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日（予定）
作業主任者等 |  |  | 氏 名
作業手順書 添 付 （ 有 ・ 無 ）
ＭＳＤＳ |  |  | Ｍ Ｓ ＤＳ 添 付 （ 有 ・ 無 ）
換気等対策
書類早見表へジャンプ
（注） 1. 商品名・種別・含有成分等は材料に添付されているラベル成分表等から写し、記入して下さい。 2. 危険物とは、ガソリン、灯油、プロパン、アセチレンガス等をいう。 3. 有害物とは、塗装、防水などに使用する有機溶剤・特定化学物質などをいう。

## 事業主・一人親方等就労届
事 業 主 ・ 一 人 親 方 等 就 労 届
2007-05-10
事業所の名称 | 但馬道路改良 | 作業所
所 長 名 | 株本太郎 | 殿
|  |  | 会社名 | 浜坂建設株式会社
|  |  | 代表者名 | 浜坂一郎 |  |  | 印
貴事業場における当社受注工事の施工にあたり下記の事業主・一人親方等を使用することを報告します。
なお、工事の施工・労務安全管理については充分監督指導を行い万全を期しますとともに、万一労災
事故等が発生した場合は責任をもって解決し、貴社に一切の迷惑をかけません。
会社名 | 住所 | 労災特別加入労働保険番号 |  |  |  | 労災上補償加入有無
事業主・親方名 | 使用予定期間 | 委託事務組合名 |  |  |  | 補償金額
有 ・ 無
有 ・ 無
有 ・ 無
有 ・ 無
有 ・ 無
有 ・ 無
有 ・ 無
書類早見表へジャンプ
（注） 1. 当事業所より一次下請で工事を受注されている事業主・一人親方等も記入をお願いします。 2. 労災特別加入申請書（写）及び労災上積補償加入証書（写）を添付の事。

## 店社自主安全衛生パトロール点検表
店社自主安全衛生パトロール点検表
点検日 平成 年 月 日
工 事 名 | 但馬道路改良工事 |  |  |  | 会 社 名 |  | 浜坂建設株式会社
職 長 名 |  |  |  |  | 点 検 者
点 検 項 目 |  |  |  | 処 置 内 容
|  |  | ○ × |  |  |  |  | 改 善 日
・安全衛生責任者は安全作業打合わせに出席し、内容 | [7 empty] | ・
を周知徹底しているか。
・職長会に積極的に参加しているか。 | [7 empty] | ・
・作業計画書を作成し、計画書通り実施しているか。 | [7 empty] | ・
・新規入場者教育は職長が実施しているか。 | [7 empty] | ・
・持込機器の点検を実施しているか。 | [7 empty] | ・
・有資格者を配置しているか。 | [7 empty] | ・
・高所作業では安全帯を使用しているか。 | [7 empty] | ・
・開口部の養生はよいか。（手すり・囲い・蓋・防網） | [7 empty] | ・
・必要な保護具（メガネ・マスク等）を使用しているか。 | [7 empty] | ・
・重機等との接触防止（立入禁止・誘導者）はよいか。 | [7 empty] | ・
・火気使用場所に消火器を設置しているか。 | [7 empty] | ・
・決められたルールを守っているか。（くわえタバコ・ | [7 empty] | ・
服装・保護帽・あごひも・不安全行動 等）
・事務所、休憩所、詰所の清掃はよいか。 | [7 empty] | ・
・資料の整理整頓はできているか。 | [7 empty] | ・
・作業終了後の片付け、清掃は毎日しているか。 | [7 empty] | ・
・ | [7 empty] | ・
・ | [7 empty] | ・
・ | [7 empty] | ・
その他改善指導事項 | [7 empty] | ・
・
・
元請への要望事項 | [5 empty] | 元請確認欄
注）この様式は、社長をはじめとする店社の幹部の安全パトロール時に使用のこと。
書類早見表へジャンプ